实时语音话轮检测改造计划
项目周期  2026 年 10 月 8 日至 11 月 15 日
围绕中文话轮结束（EOT），比较 Smart Turn v3.2、SoulX-Duplug 和 MaAI，保留 Silero VAD 作为基础对照，完成评估选型与服务接入。
当前进展标注工具已基本制作完成，还在完善中，Smart Turn v3.2正在评估。
一 实施时间线
	阶段
	时间
	主要工作
	状态与里程碑

	标注工具
制作与完善
	10/08—10/15
	制作与完善音频时间轴、双轨回放、标签编辑审核及数据导出功能，整理已完成的标注成果。
	标注工作已完成。
10/15 前完成工具固化与评估数据准备。

	评估
对比与选型
	10/16—11/04
	对比四个配置的中文 EOT、打断与附和表现；实测延迟和资源占用，完成参数校准与独立测试。
	11/04 前形成对比报告，确定首发候选及回退配置。

	集成
接入与验证
	10/26—11/13
	接入现有 ASR／LLM／TTS 链路；依次进行影子运行、EOT 启用及打断验证，完成播放同步和异常回退。
	11/13 完成联调验收。
11/14—11/15 预留缓冲。



二 方法概述
	评估方法
	输入类型
	计算开销与评估重点

	Silero VAD
固定静音策略 [1]
	单路用户音频，支持 8／16 kHz；无需 ASR 文本。
	CPU 开销很低，作为误截断、等待时长与基础打断策略的对照。

	Smart Turn v3.2
FP32／INT8 [2]
	单路 16 kHz 用户音频，停顿后判断最近最多 8 秒；无需 ASR 文本。
	模型文件约 32／8 MB；INT8 官方 CPU 参考约 10—100 ms／次。重点比较中文 EOT 与量化影响。

	SoulX-Duplug [3]
	单路 16 kHz 用户音频，内部结合用户 ASR 增量文本；无机器人音轨输入。
	GPU 路线，开销较高，包含 0.6B 骨干、音频编码器和 ASR。重点验证暂停、附和与语义打断。

	MaAI ch_kyoto
标准／噪声增强 [4]
	同步双路 16 kHz 音频：用户轨＋机器人实际播放参考；无需 ASR 文本。
	CPU 可运行，持续预测；本轮固定 CPC、10 Hz。重点验证双路参考和噪声增强收益，资源开销实测。



评估与集成重点：区分 EOT 判断与打断策略；统一时间轴回放，记录机器人实际播放进度。先启用通过验收的 EOT，打断策略达标后启用。
说明：开销为公开参考或待测项；XTurnix、TurnSense 及 SoulX 内部 ASR 替换纳入第二轮。
资料：[1] Silero  ·  [2] Smart Turn  ·  [3] SoulX GitHub  ·  论文  ·  [4] MaAI
