实时语音话轮检测改造计划

项目周期  2026 年 10 月 8 日至 11 月 15 日

围绕中文话轮结束（EOT），比较 Smart Turn v3.2、SoulX-Duplug 和 MaAI，保留 Silero VAD 作为基础对照，完成评估选型与服务接入。

当前进展标注工具已基本制作完成，还在完善中，Smart Turn v3.2正在评估。

一 实施时间线

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 状态与里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标注工具 制作与完善 | 10/08—10/15 | 制作与完善音频时间轴、双轨回放、标签编辑审核及数据导出功能，整理已完成的标注成果。 | 标注工作已完成。 10/15 前完成工具固化与评估数据准备。 |
| 评估 对比与选型 | 10/16—11/04 | 对比四个配置的中文 EOT、打断与附和表现；实测延迟和资源占用，完成参数校准与独立测试。 | 11/04 前形成对比报告，确定首发候选及回退配置。 |
| 集成 接入与验证 | 10/26—11/13 | 接入现有 ASR／LLM／TTS 链路；依次进行影子运行、EOT 启用及打断验证，完成播放同步和异常回退。 | 11/13 完成联调验收。 11/14—11/15 预留缓冲。 |

二 方法概述

| 评估方法 | 输入类型 | 计算开销与评估重点 |
| --- | --- | --- |
| Silero VAD 固定静音策略 [1] | 单路用户音频，支持 8／16 kHz；无需 ASR 文本。 | CPU 开销很低，作为误截断、等待时长与基础打断策略的对照。 |
| Smart Turn v3.2 FP32／INT8 [2] | 单路 16 kHz 用户音频，停顿后判断最近最多 8 秒；无需 ASR 文本。 | 模型文件约 32／8 MB；INT8 官方 CPU 参考约 10—100 ms／次。重点比较中文 EOT 与量化影响。 |
| SoulX-Duplug [3] | 单路 16 kHz 用户音频，内部结合用户 ASR 增量文本；无机器人音轨输入。 | GPU 路线，开销较高，包含 0.6B 骨干、音频编码器和 ASR。重点验证暂停、附和与语义打断。 |
| MaAI ch_kyoto 标准／噪声增强 [4] | 同步双路 16 kHz 音频：用户轨＋机器人实际播放参考；无需 ASR 文本。 | CPU 可运行，持续预测；本轮固定 CPC、10 Hz。重点验证双路参考和噪声增强收益，资源开销实测。 |

评估与集成重点：区分 EOT 判断与打断策略；统一时间轴回放，记录机器人实际播放进度。先启用通过验收的 EOT，打断策略达标后启用。

说明：开销为公开参考或待测项；XTurnix、TurnSense 及 SoulX 内部 ASR 替换纳入第二轮。

资料：[1] Silero  ·  [2] Smart Turn  ·  [3] SoulX GitHub  ·  论文  ·  [4] MaAI